**Календарный план реализации педагогического проекта**

**«Формирование у учащихся устойчивой мотивации к интеллектуальному росту, сохранению и укреплению здоровья посредством игры в мини-гольф» на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Мероприятия* | *Сроки* | *Ответственный* |
| 1 | Обсуждение возможностей реализации педагогического проекта на педагогическом совете учреждения | Сентябрь, 2023 | Крышковская И.В., директор учреждения образования |
| 2 | Определение направления работы творческой группы по реализации педагогического проекта | Сентябрь, 2023 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 3 | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы по теме педагогического проекта | Сентябрь, далее постоянно | Члены творческой группы |
| 4 | Организация участия школьников в соревнованиях по мини-гольфу | Октябрь, 2023 | Члены творческой группы |
| 5 | Корректировка календарного плана педагогического проекта, встреча с консультантом | Октябрь, 2023 | Члены творческой группы |
| 6 | Распределение функциональных обязанностей между членами творческой группы | Октябрь, 2023 | Члены творческой группы |
| 7 | Проведение товарищеского матча по мини-гольфу | Ноябрь-декабрь, 2023 | Члены творческой группы |
| 8 | Размещение на сайте учреждения материалов о деятельности учреждения в рамках реализации педагогического проекта | Декабрь,  2023 далее постоянно | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 9 | Самообразование по теме педагогического проекта | Постоянно | Члены творческой группы |
| 10 | Проведение познавательного мероприятия в оздоровительном лагере «10 причин играть в гольф» | Январь, 2024 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 11 | Информирование законных представителей о результатах участия в педагогическом проекте | Январь, 2024 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 12 | Проведение недели  «Игра в мини-гольф как средства повышения двигательной активности учащихся» | Февраль, 2024 | Учителя физической культуры и здоровья |
| 13 | Организация Мастер-класса для учащихся по обучению игре в мини-гольф | Март, 2024 | Бичун Т.В., заместитель директора по учебной работе |
| 14 | Конкурс листовок, буклетов «Зачем играть в гольф?» | Апрель, 2024 | Лапко И.И., заместитель директора по учебной работе |
| 15 | Подготовка презентации  «Мы играем в мини-гольф» | Апрель, 2024 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 16 | Составление итогового отчета по реализации педагогического проекта | Май, 2024 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 17 | Трансляция опыта педагогической деятельности на районных семинарах по теме проекта | Май-июнь, 2024 | Члены творческой группы |