|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГУО «Средняя школа №1 г. Вилейки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Крышковская  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации программы внедрения инновационного проекта

**«Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития»** в 2019/2020 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный | Примечание |
|  | Разработка плана реализации программы по внедрению педагогического проекта на 2019/2020 учебный год | февраль  2019 | Консультант проекта Грищенкова О.В., руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Корректировка графика повышения квалификации, составление планов самообразования участников проекта | март  2019 | члены методического совета, работники учебно-методического кабинета района и МОИРО |  |
|  | Разработка членами инновационной площадки индивидуальных планов на 2019/2020 учебный год | апрель - май 2019 | Члены инновационной площадки |  |
|  | Проведение стартовых диагностических процедур на определение степени соответствия критериям педагогического проекта. Диагностика «Оценка состояния профессиональной компетентности педколлектива» | май 2019 | Кандидат социологических наук Ананьев В.Л. |  |
|  | Изучение и обсуждение нормативных документов и материалов инновационной работы 2019-2020 гг. | август  2019 | Участники проекта |  |
|  | Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план школы | август  2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Подготовка проекта приказа директора школы «Об организации инновационной деятельности коллектива в 2019/2020 учебном году» | август  2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Изучение литературы по теме проекта | сентябрь  2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Круглый стол «Изучение опыта работы других учреждений по теме Проекта» | октябрь  2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Методический практикум по ведению педагогических дневников участниками проекта, по определению критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого педагога | Ноябрь  2019 | Участники проекта |  |
|  | Разработка и начало внедрения долгосрочных проектов сотрудничества по направлениям Проекта:  ЦКРОиР  проектов работы с родителями. | в течение года | Деруго Р.А., Томкович Т.А.  члены проблемной группы |  |
|  | Работка программ для совместных объединений по интересам (учащихся учреждения образования совместно с учащимися ЦКРОиР) | в течение года | Томкович Т.А.  Качан Э.Г.,Хило А.Д. |  |
|  | Организация творческого взаимодействия участников проекта (презентации, творческие отчеты и т.п.) | в течение года | Участники проекта |  |
|  | Изучение опыта других учебных заведений РБ по тематике инновационной деятельности и исследований | в течение года | Участники проекта |  |
|  | Ведение банка данных лучшего опыта педагогов учреждения образования и других учебных заведений по теме Проекта | в течение года | Кривошея М.А. |  |
|  | Семинар – практикум по овладению методиками создания  минипроектов по тематике инновационного проекта. | декабрь 2019 | консультанты проекта  Грищенкова О.В.,  Ананьев В.Л. |  |
|  | Анализ результатов мониторингов  уровеня сформированиости толерантности у различных субъектов образовательного процесса, включаемых в инновационную деятельность. | Январь  2020 | Крышковская И.В., участники проекта, консультант проекта  Ананьев В.Л. |  |
|  | Оказание методической помощи в решении затруднений, возникших в ходе реализации Проекта | постоянно, согласно заявкам | консультант проекта Грищенкова О.В. |  |
|  | Выступление на педагогическом совете «Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития» | март  2020 | Деруго Р.А. |  |
|  | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса инновационной деятельности, по корректировке используемых форм и методов работы | февраль-март  2020 | Консультанты проекта  Грищенкова О.В., Ананьев В.Л.  Деруго Р.А. |  |
|  | Консультации педагогов по оформлению результатов работы над индивидуальными темами инновационного проекта | март 2020 | Консультант проекта Грищенкова О.В. |  |
|  | Анализ педагогической деятельности педагогов, участников Проекта Подготовка отчетов педагогов-инноваторов по итогам работы за год | до 25 марта  2020 | Участники инновационного проекта |  |
|  | Анализ педагогической деятельности педагогов, участников Проекта Подготовка отчетов педагогов-инноваторов по итогам работы за год. Подготовка итогового отчета | апрель  2020 | Крышковская И.В. |  |