|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДАЮ Директор ГУО «Средняя школа №1 г. Вилейки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Крышковская «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации программы внедрения инновационного проекта

**«Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития»** в 2019/2020 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный | Примечание |
|  | Разработка плана реализации программы по внедрению педагогического проекта на 2019/2020 учебный год | февраль2019 | Консультант проекта Грищенкова О.В., руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Корректировка графика повышения квалификации, составление планов самообразования участников проекта | март2019 | члены методического совета, работники учебно-методического кабинета района и МОИРО |  |
|  | Разработка членами инновационной площадки индивидуальных планов на 2019/2020 учебный год  | апрель - май 2019 | Члены инновационной площадки |  |
|  | Проведение стартовых диагностических процедур на определение степени соответствия критериям педагогического проекта. Диагностика «Оценка состояния профессиональной компетентности педколлектива» | май 2019 | Кандидат социологических наук Ананьев В.Л. |  |
|  | Изучение и обсуждение нормативных документов и материалов инновационной работы 2019-2020 гг. | август2019 | Участники проекта |  |
|  | Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план школы | август2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Подготовка проекта приказа директора школы «Об организации инновационной деятельности коллектива в 2019/2020 учебном году» | август2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Изучение литературы по теме проекта | сентябрь2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Круглый стол «Изучение опыта работы других учреждений по теме Проекта» | октябрь2019 | Деруго Р.А. |  |
|  | Методический практикум по ведению педагогических дневников участниками проекта, по определению критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого педагога | Ноябрь2019 | Участники проекта  |  |
|  | Разработка и начало внедрения долгосрочных проектов сотрудничества по направлениям Проекта:ЦКРОиРпроектов работы с родителями. | в течение года | Деруго Р.А., Томкович Т.А.члены проблемной группы  |  |
|  | Работка программ для совместных объединений по интересам (учащихся учреждения образования совместно с учащимися ЦКРОиР)  | в течение года | Томкович Т.А.Качан Э.Г.,Хило А.Д. |  |
|  | Организация творческого взаимодействия участников проекта (презентации, творческие отчеты и т.п.) | в течение года | Участники проекта  |  |
|  | Изучение опыта других учебных заведений РБ по тематике инновационной деятельности и исследований | в течение года | Участники проекта |  |
|  | Ведение банка данных лучшего опыта педагогов учреждения образования и других учебных заведений по теме Проекта | в течение года | Кривошея М.А. |  |
|  | Семинар – практикум по овладению методиками создания минипроектов по тематике инновационного проекта. | декабрь 2019 | консультанты проектаГрищенкова О.В.,Ананьев В.Л. |  |
|  | Анализ результатов мониторинговуровеня сформированиости толерантности у различных субъектов образовательного процесса, включаемых в инновационную деятельность. | Январь 2020 | Крышковская И.В., участники проекта, консультант проекта Ананьев В.Л. |  |
|  | Оказание методической помощи в решении затруднений, возникших в ходе реализации Проекта | постоянно, согласно заявкам | консультант проекта Грищенкова О.В. |  |
|  | Выступление на педагогическом совете «Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития» | март2020 | Деруго Р.А. |  |
|  | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса инновационной деятельности, по корректировке используемых форм и методов работы | февраль-март2020 | Консультанты проектаГрищенкова О.В., Ананьев В.Л.Деруго Р.А. |  |
|  | Консультации педагогов по оформлению результатов работы над индивидуальными темами инновационного проекта | март 2020 | Консультант проекта Грищенкова О.В. |  |
|  | Анализ педагогической деятельности педагогов, участников Проекта Подготовка отчетов педагогов-инноваторов по итогам работы за год | до 25 марта2020 | Участники инновационного проекта |  |
|  | Анализ педагогической деятельности педагогов, участников Проекта Подготовка отчетов педагогов-инноваторов по итогам работы за год. Подготовка итогового отчета | апрель2020 | Крышковская И.В. |  |