|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГУО «Средняя школа №1 г. Вилейки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Крышковская  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации программы внедрения инновационного проекта

**«Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития»** в 2020/2021 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный | Примечание |
|  | Разработка плана реализации программы по внедрению педагогического проекта на 2020/2021 учебный год | Сентябрь  2020 | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Разработка членами инновационной площадки индивидуальных планов на 2020/2021 учебный год | Август-сентябрь 2020 | Члены инновационной площадки |  |
|  | Повышение квалификации участников Проекта | 2020/2021  уч. год | Руководитель проекта Крышковская И.В., участники проекта |  |
|  | Консультации с научным руководителем | 2020/2021  уч. год | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Индивидуальные консультации по тематике Проекта | В течение года | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план школы | Август  2020 | Деруго Р.А. |  |
|  | Изучение литературы по теме проекта | В течение года | Члены инновационной площадки |  |
|  | Проведение занятий совместных объединений по интересам (учащихся учреждения образования совместно с учащимися ЦКРОиР) | В течение года | Качан Э.Г.  Хило А.Д. |  |
|  | Методический практикум по теме Проекта | Ноябрь  2019 | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Знакомство с ходом реализации Проекта на заседаниях педсоветов | Декабрь, март | Деруго Р.А. |  |
|  | Проведение совместных мероприятий с учащимися с особенностями психофизического развития и воспитанниками ЦКРОиРа | В течение года | Деруго Р.А., Томкович Т.А., Качан Э.Г. |  |
|  | Консультации педагогов по оформлению результатов работы над индивидуальными темами инновационного проекта | Март 2020 | Консультант проекта Грищенкова О.В. |  |
|  | Творческие отчеты участников Проекта | Апрель 2021 | Деруго Р.А. |  |
|  | Ведение банка данных лучшего опыта педагогов учреждения образования и других учебных заведений по теме Проекта | В течение года | Деруго Р.А. |  |
|  | Проведение методических мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы и т.д.) по материалам Проекта. | В течение года | Члены инновационной площадки |  |
|  | Систематизация программно-методического обеспечения Проекта | Май | Деруго Р.А. |  |
|  | Пополнение материалов портфолио педагогов-участников Проекта | В течение года | Члены инновационной площадки |  |
|  | Подготовка промежуточного отчета о ходе реализации инновационной деятельности | Май | Деруго Р.А.  Томкович Т.А. |  |
|  | Наполнение страницы веб-сайта материалами Проекта | 2020/2021  уч. год | Деруго Р.А., члены инновационной площадки |  |