|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации программы внедрения инновационного проекта

**«Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития»** в 2021/2022 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный | Примечание |
|  | Разработка плана реализации программы по внедрению педагогического проекта на 2021/2022 учебный год | Сентябрь2021 | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Разработка членами инновационной площадки индивидуальных планов на 2021/2022 учебный год  | Август-сентябрь 2021 | Члены инновационной площадки |  |
|  | Повышение квалификации участников Проекта | 2021/2022уч. год | Руководитель проекта Крышковская И.В., участники проекта |  |
|  | Консультации с научным руководителем | 2021/2022уч. год | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Индивидуальные консультации по тематике Проекта | В течение года | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план школы | Август2021 | Деруго Р.А. |  |
|  | Изучение литературы по теме проекта | В течение года | Члены инновационной площадки |  |
|  | Большая волонтерская игра «В поисках сокровищ» | Октябрь - январь  | Томкович Т.А. |  |
|  | Выставка-презентация «Сделай сам» | Октябрь  | Крышковский А.Б. |  |
|  | Круглый стол «Учитель инклюзивного класса – учитель будущего» | Ноябрь | Руководитель проекта Крышковская И.В. |  |
|  | Спортивная игра «Speshial Olimpiks» | Ноябрь, февраль | Полубятко В.В. |  |
|  | Знакомство с ходом реализации Проекта на заседаниях педсоветов  | Август, декабрь | Деруго Р.А. |  |
|  | Проведение совместных мероприятий с учащимися с особенностями психофизического развития и воспитанниками ЦКРОиРа  | В течение года  | Деруго Р.А., Томкович Т.А., Качан Э.Г. |  |
|  | Мастер класс с элементами арт-терапии «Свет Рождества» | Декабрь | Качан Э.Г. |  |
|  | Пресс-конференция для родителей «Особенный ребенок – особенные родители» | Декабрь  | Хило А.Д. |  |
|  | Итоговая конференция «Я репортер» | Февраль | Томкович Т.А. |  |
|  | Мастер-класс «Мы с мамой рукодельницы» | Февраль  | Качан Э.Г. |  |
|  | Форум«IT- волонтерство – шаг в будущее» | Март  | Спадар С.Н. |  |
|  | Консультации педагогов по оформлению результатов работы над индивидуальными темами инновационного проекта | Март  | Консультант проекта Грищенкова О.В. |  |
|  | Конкурс творческих работ «Счастливы вместе» | Апрель | Торгович Н.М. |  |
|  |  Презентация творческих отчетов участниками Проекта | Апрель  | Деруго Р.А. |  |
|  | Ведение банка данных лучшего опыта педагогов учреждения образования и других учебных заведений по теме Проекта | В течение года | Деруго Р.А. |  |
|  | Проведение методических мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы и т.д.) по материалам Проекта. | В течение года | Члены инновационной площадки |  |
|  | Систематизация программно-методического обеспечения Проекта | Май | Деруго Р.А. |  |
|  | Пополнение материалов портфолио педагогов-участников Проекта | В течение года | Члены инновационной площадки |  |
|  | Подготовка аналитического доклада и комплекса материалов по итогам инновационной деятельности. | Май  | Крышковская И.В.Деруго Р.А.Томкович Т.А. |  |
|  | Наполнение страницы веб-сайта материалами Проекта | 2021/2022уч. год | Деруго Р.А., члены инновационной площадки |  |