**Календарный план реализации педагогического проекта**

**«Формирование у учащихся устойчивой мотивации к интеллектуальному росту, сохранению и укреплению здоровья посредством игры в мини-гольф» на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1 | Обсуждение возможностей реализации педагогического проекта на педагогическом совете учреждения | Сентябрь, 2022 | Крышковская И.В., директор учреждения образования  |
| 2 | Определение направления работы творческой группы по реализации педагогического проекта | Сентябрь, 2022 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 3 | Изучение литературы интернет-ресурсов по теме педагогического проекта  | Сентябрь, далее постоянно  | Члены творческой группы |
| 4 | Разработка программы занятий по интересам «Обучение игре в мини-гольф» | Сентябрь, 2022 | Члены творческой группы |
| 5 | Распределение функциональных обязанностей между членами творческой группы | Октябрь, 2022 | Члены творческой группы |
| 6 | Посещение семинаров по теме педагогического проекта | Ноябрь-декабрь, 2022 | Члены творческой группы |
| 7 | Размещение на сайте учреждения материалов о деятельности учреждения в рамках реализации педагогического проекта  | Декабрь, 2022 далее постоянно | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 8 | Самообразование по теме педагогического проекта | Постоянно | Члены творческой группы |
| 9 | Проведение круглого стола «Игра в мини-гольф как средства повышения двигательной активности учащихся» | Февраль, 2023 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 10 | Организация спортивных соревнований по мини-гольфу «Мы-ловкие, умелые» | Один раз в полугодие | Учителя физической культуры и здоровья |
| 11 | Конкурс рисунков «Мы играем в мини-гольф» | Март, 2023 | Бичун Т.В., заместитель директора по учебной работе |
| 12 | Родительское собрание «Влияние занятий гольфом на состояние здоровья учащихся» | Апрель, 2023 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 13 | Составление промежуточного отчета по реализации педагогического проекта | Май, 2023 | Волынец В.В., заместитель директора по учебной работе |
| 14 | Корректировка программы реализации педагогического проекта | Май, 2023 | Члены творческой группы |
| 15 | Тематическая смена в школьном оздоровительном лагере | Июнь, 2023 год | Густовская Т.А., учитель физической культуры и здоровья |